## Planificación
Actividad | Título | Inicio | Días | Final |  | Mínimo | Máximo
Análisis Previo | Recolección de datos sobre las actividades de evaluación continua | 2025-03-01 | 4 | 2025-03-05 | Límites | 2025-02-27 | 2025-06-26
Análisis Previo | Recolección de datos sobre las asignaturas | 2025-03-05 | 5 | 2025-03-10
Análisis Previo | Estandarización y agrupamiento de datos | 2025-03-10 | 2 | 2025-03-12 | Actividad | Total Días | Inicio
Análisis Previo | Creación de gráficos y análisis | 2025-03-12 | 3 | 2025-03-15 | Análisis Previo | 14 | 2025-03-01
Definición | Requisitos | 2025-03-15 | 6 | 2025-03-21 | Definición | 11 | 2025-03-15
Definición | Casos de uso | 2025-03-21 | 5 | 2025-03-26 | Diseño | 38 | 2025-03-26
Diseño | Tipo de Arquitectura | 2025-03-26 | 8 | 2025-04-03 | Implementación | 31 | 2025-05-03
Diseño | Base de Datos | 2025-04-03 | 11 | 2025-04-14 | Evaluación | 17 | 2025-06-03
Diseño | Organizador | 2025-04-14 | 12 | 2025-04-26 | Implantación | 4 | 2025-06-20
Diseño | Interfaz Visual | 2025-04-26 | 7 | 2025-05-03 | Total Horas | 345
Implementación | Base de Datos | 2025-05-03 | 10 | 2025-05-13
Implementación | Organizador | 2025-05-13 | 10 | 2025-05-23
Implementación | Interfaz Visual | 2025-05-23 | 11 | 2025-06-03
Evaluación | Definición de pruebas | 2025-06-03 | 8 | 2025-06-11
Evaluación | Implementación y automatización de pruebas | 2025-06-11 | 9 | 2025-06-20
Implantación | Refactorizado y organización de repositorio de código | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-22
Implantación | Manual de usuario y manual de instalación | 2025-06-22 | 2 | 2025-06-24
Tipo | Actividad | Inicio | Días | Final
Análisis Previo | Recolección de datos sobre las actividades de evaluación continua | 2025-03-01 | 4 | 2025-03-05
Análisis Previo | Recolección de datos sobre las asignaturas | 2025-03-05 | 5 | 2025-03-10
Análisis Previo | Estandarización y agrupamiento de datos | 2025-03-10 | 2 | 2025-03-12
Análisis Previo | Creación de gráficos y análisis | 2025-03-12 | 3 | 2025-03-15
Definición | Requisitos | 2025-03-15 | 6 | 2025-03-21
Definición | Casos de uso | 2025-03-21 | 5 | 2025-03-26
Diseño | Tipo de Arquitectura | 2025-03-26 | 8 | 2025-04-03
Diseño | Base de Datos | 2025-04-03 | 11 | 2025-04-14
Diseño | Organizador | 2025-04-14 | 12 | 2025-04-26
Diseño | Interfaz Visual | 2025-04-26 | 7 | 2025-05-03
Implementación | Base de Datos | 2025-05-03 | 10 | 2025-05-13
Implementación | Organizador | 2025-05-13 | 10 | 2025-05-23
Implementación | Interfaz Visual | 2025-05-23 | 11 | 2025-06-03
Evaluación | Definición de pruebas | 2025-06-03 | 8 | 2025-06-11
Evaluación | Implementación y automatización de pruebas | 2025-06-11 | 9 | 2025-06-20
Implantación | Refactorizado y organización de repositorio de código | 2025-06-20 | 2 | 2025-06-22
Implantación | Manual de usuario y manual de instalación | 2025-06-22 | 2 | 2025-06-24
[8 empty] | Planificación |  | Marzo | [5 empty] | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio
Planificación | [9 empty] | 1-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-30 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30
Análisis Previo | Recolección de datos sobre las actividades de evaluación continua | [6 empty] | Análisis Previo | Recolección de datos sobre las actividades de evaluación continua
| Recolección de datos sobre las asignaturas | [7 empty] | Recolección de datos sobre las asignaturas
| Estandarización y agrupamiento de datos | [7 empty] | Estandarización y agrupamiento de datos
| Creación de gráficos y análisis | [7 empty] | Creación de gráficos y análisis
Definición | Requisitos | [6 empty] | Definición | Requisitos
| Casos de uso | [7 empty] | Casos de uso
Diseño | Tipo de Arquitectura | [6 empty] | Diseño | Tipo de Arquitectura
| Base de Datos | [7 empty] | Base de Datos
| Organizador | [7 empty] | Organizador
| Interfaz Visual | [7 empty] | Interfaz Visual
Implementación | Base de Datos | [6 empty] | Implementación | Base de Datos
| Organizador | [7 empty] | Organizador
| Interfaz Visual | [7 empty] | Interfaz Visual
Evaluación | Definición de pruebas | [6 empty] | Evaluación | Definición de pruebas
| Implementación y automatización de pruebas | [7 empty] | Implementación y automatización de pruebas
Implantación | Refactorizado y organización de repositorio de código | [6 empty] | Implantación | Refactorizado y organización de repositorio de código
| Manual de usuario y manual de instalación | [7 empty] | Manual de usuario y manual de instalación
Formulas:
Final = Tabla1[[#This Row],[Inicio]] + Tabla1[[#This Row],[Días]]
Mínimo = [Inicio]-2
Inicio = [Final, row above]